## Sheet1
3D塔防开发计划
序号 | 阶段 | 工作内容 | 负责人 | [11 empty] | 进展 | 备注
|  |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29
1 | 开发规划 | 规划开发时间 | 徐扬赫 | 2023-01-19: S/E
2 | 模型开发 | 地图模型 | 徐扬赫 | 2023-01-29: S/E
3 |  | 僵尸模型(2~3种) | 徐扬赫 | bar: 2023-01-19 to 2023-01-20
|  | 炮台模型(2~3种) | 徐扬赫 | bar: 2023-01-21 to 2023-01-22
10 | AI | 僵尸A*寻路 | 徐扬赫 | bar: 2023-01-23 to 2023-01-24
11 |  | 炮台攻击 | 徐扬赫 | bar: 2023-01-25 to 2023-01-26
18 | 配音 | 背景音乐、音效 | 徐扬赫 | bar: 2023-01-27 to 2023-01-28
注：
|  | W=Week 周 | S=Start 开始
|  | M=Month 月 | E=End 结束